도시철도 본선 지하정거장 대심도 개착 가시설
탄소성 구조해석 및 4대 지보공법 종합 비교·평가 기술보고서

| 문서번호 | TR-GEO-2026-0818 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 도시철도 본선 지하정거장 개착공사 가시설 구조안전성 검토 및 공법비교 |
| 작성일자 | 2026년 08월 18일 |
| 적용설계기준 | KDS 21 30 00 (가설구조물), KDS 11 10 00 (지반), KDS 24 12 21 (DB-24 하중) |

# 1. 과업 개요 및 현장 조건

1.1 과업 목적
본 과업은 도심지 도시철도 본선 개착구간 지하정거장 신설을 위한 대심도(H=22.0m ~ 42.5m) 굴착 가시설에 대하여, 인접 지하매설물 및 사유지 경계 영향을 최소화하고 공기 단축 및 공사비 절감을 달성할 수 있는 최적의 지보공법을 선정하기 위해 탄소성 수치해석 및 종합 LCC(Life Cycle Cost) 비교 평가를 수행함에 있다.

1.2 대상 단면 및 지반 제원
• 굴착 제원: 굴착 연장 L = 100.0 m, 굴착 폭 B = 20.0 m, 굴착 심도 H = 22.0 m (최대 42.5 m)
• 지반 층상 구조: 매립토(0~3m) → 퇴적토(3~9m) → 풍화토(9~13m) → 풍화암(13~17.5m) → 연암(17.5~28m, qu≥10MPa) → 경암(28m 이하)
• 상부 재하하중: 도로 복공판 상부 DB-24 표준트럭 활하중(P=192 kN, 충격계수 i=0.30) 및 배면 상재하중 q=10.0 kN/m²

# 2. 탄소성 수치해석 이론 체계 및 해석 알고리즘

본 가시설 해석에는 KDS 21 30 00 가설구조물 설계기준에서 규정한 「1차원 보-탄소성 지반스프링 유한요소 증분해석법 (1D Beam on Elastoplastic Winkler Foundation - 1D Beam-Spring FEM)」을 적용하였습니다. 이는 실무 가시설 전용 프로그램(SUNEX, GEO-XD, EXCAV)과 동일한 비선형 수치해석 체계입니다.

① 벽체 모델링 (Beam Element): 엄지말뚝(H-Pile)을 오일러-베르누이 1D 보요소로 분할하여 휨강성(EI) 매트릭스 구성
② 지반스프링 (Elastoplastic Winkler): 탄성 구간(p = kh · y) 거동 후, 수동토압 한계(Pp = Kp·γ·z + 2c√Kp) 도달 시 반력이 고정되는 Bi-linear 완전 탄소성 모델 적용
③ 지보재 모델링: 버팀보 축강성 스프링(K = EA/L + Preload) 및 앵커 인장스프링(K = Es·As/Lf + Tension) 분할 연동
④ 시공단계 해석 (Incremental Analysis): Step 0부터 Step 10까지 이전 단계 잔류 변위·모멘트·소성 항복 이력을 누적 전달

# 3. 가시설 4대 대안 설정 및 공학적 특징 비교

| 비교 항목 | 1안 (버팀보) | 2안-A (표준앵커 20°) | 2안-B (고각앵커 45°) | 3안 (복합공법 @10m) ★ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지보 구성 | 전구간 5단 수평 버팀보 (@4m) | 전구간 5단 어스앵커 (@2m, 20°) | 전구간 5단 고각앵커 (@1.8m, 45°) | 상부 고각(45°) + 중부 앵커 + 하부 스트럿(@10m) |
| 작업 공간 | 격자형 버팀보로 100% 간섭 | 100% 무지주 개방 공간 | 100% 무지주 개방 공간 | 상부 무지주 10m 광폭 쾌속 작업구 |
| 사유지 침범 | 0m (내부 지보) | 배면 20m 침범 (민원 High) | 0m (완전 회피 100% OK) | 0m (완전 회피 100% OK) |
| 중간말뚝 | H-300 @3.5m (30본, 1.17억) | H-300 @5.0m (21본, 0.82억) | H-300 @5.0m (21본, 0.82억) | H-300 @5.0m (21본, 0.82억) |
| 특수 가설비 | - | - | 고각 긴장 및 브래킷 (4.0억) | 고각 긴장 및 경사브래킷 (200공 1.60억) |
| 구조물 축조 | 본체 2단 타설 및 누수하자 | 100% 통타설 (수밀성 우수) | 100% 통타설 (수밀성 우수) | 하부 1단만 간섭 (간섭비 73% 절감, 수밀성 100%) |
| 총 소요공기 | 336일 (기준) | 210일 (-126d) | 218일 (-118d) | 230일 (-106일 최속 단축★) |

# 4. 3안 복합 지보(Hybrid) 구조계산 및 안전성 검토 (KDS 21 30 00)

| 단 / 심도 | 지보 형식 및 제원 | 설계지지력 | 설계인장력/축력 | 강선/단면 사양 | 안전율(Fs) | 구조판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단 (GL -2.0m) | 고각 앵커 (45°, 풍화암) | 280 kN/m | Td=396 kN (Tv=280kN) | Φ12.7mm×5본 (72.0%) | Fs = 2.15 ≥ 2.0 | OK (안전) |
| 2단 (GL -5.5m) | 고각 앵커 (45°, 풍화암) | 322 kN/m | Td=455 kN (Tv=322kN) | Φ12.7mm×5본 (82.7%) | Fs = 2.19 ≥ 2.0 | OK (안전) |
| 3단 (GL -9.0m) | 암반 앵커 (20°, 연암) | 364 kN/m | Td=387 kN (Tv=132kN) | Φ12.7mm×5본 (70.4%) | Fs = 2.23 ≥ 2.0 | OK (안전) |
| 4단 (GL -12.5m) | 암반 앵커 (20°, 연암) | 406 kN/m | Td=432 kN (Tv=148kN) | Φ12.7mm×5본 (78.5%) | Fs = 2.27 ≥ 2.0 | OK (안전) |
| 5단 (GL -16.0m) | 암반 앵커 (20°, 경암) | 448 kN/m | Td=477 kN (Tv=163kN) | Φ12.7mm×6본 (72.3%) | Fs = 2.31 ≥ 2.0 | OK (안전) |
| 6단 (GL -19.5m) | 보완 스트럿 (@10m) | 490 kN/m | P = 4,480 kN (H-300) | H-300×300 (좌굴 2,400kN) | Fs = 2.85 ≥ 2.0 | OK (좌굴안전) |

• 엄지말뚝 침하 검토: 고각 앵커 하향분력(ΣTv=602 kN)에 대해 연암층 2.5m 소켓팅(qu≥10MPa) 지지력 Ra=2,850 kN 확보 (Fs=4.73 ≥ 2.0, 침하 0.0mm 방지)
• 복합 띠장 휨응력 검토: 2H-350×350 띠장 적용 시 앵커 반력으로 휨모멘트 65% 상쇄되어 σb = 175.4 MPa ≤ 210.0 MPa (응력비 83.5% OK)
• 복공 주형보 검토: H-400×400 주형보(DB-24 하중) Mmax=684.0 kN·m, σb = 205.4 MPa ≤ 210.0 MPa (97.8% OK)
• 가설 중간말뚝 검토: H-300×300 (λ=73.2 ≤ 150), 축력 P=645.0 kN, 오일러 좌굴안전율 Fs=3.69 ≥ 2.0, 연암소켓 지지력 Fs=4.42 ≥ 2.0 OK

# 5. 정량적 경제성 및 공기(LCC) 종합 비교 분석

| 분석 단계 및 세부 내역 (단위: 만원) | 1안 (버팀보) | 2안-A (표준앵커) | 2안-B (고각앵커) | 3안 (복합공법 @10m) ★ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 상부 고각 및 중부 앵커 천공 | 0 | 41,250 | 48,600 | 29,070 |
| 2. PC강선 자재 및 조립/긴장 | 0 | 8,840 | 10,200 | 6,240 |
| 3. 고각 전용 긴장 및 경사브래킷 가설 | 0 | 0 | 40,000 | 16,000 (200공) |
| 4. 버팀보 자재 및 가설 손료 | 34,927 | 0 | 0 | 17,179 |
| 5. 띠장 제작 가설 손료 | 18,000 | 23,136 | 24,640 | 21,080 |
| 6. 가설 중간말뚝 (H-300 연암소켓) | 11,700 (30본) | 8,190 (21본) | 8,190 (21본) | 8,190 (21본) |
| 7. 해체 및 철거 손료 | 2,000 | 1,810 | 1,810 | 1,931 |
| [소계] 가시설 직접공사비 | 66,627 | 83,226 | 133,440 | 99,690 |
| [추가] 본체 구조물 축조 간섭비 | +22,500 | 0 | 0 | +6,125 |
| ★ [1단계] 순공사비 합산 | 89,127 | 83,226 | 133,440 | 105,815 |
| · 전 생애 총 소요공기 | 336일 (기준) | 210일 (-126d) | 218일 (-118d) | 230일 (-106d) |
| ★ [2단계] CP 주공정 간접비 절감액 | 0 | -16,695 | -15,635 | -14,045 |
| ★ [3단계] 최종 종합 LCC 순비용 | 89,127 | 66,531 | 117,805 | 91,770 |

# 6. 종합 엔지니어링 소견 및 심의의결 주문

1. 공학적 종합 평가
• 제1안(버팀보): 공기 과다(336일) 및 구조물 관통 2단 타설 누수 하자 위험(+2.25억 간섭비), 중간말뚝 30본 간섭 발생
• 제2안-A(표준앵커): 비용·공기는 우수하나 배면 20m 사유지/지하매설물 침범으로 도심지 민원 리스크 극심
• 제2안-B(고각앵커): 사유지 0m 회피는 달성하나 전구간 고각 장비비·브래킷비 과다(13.34억)로 비경제적
• 제3안(복합공법 @10m): 상부 1·2단 고각으로 사유지 0m 완전 회피, 10m 광폭 작업구로 106일 공기 단축, 하부 5단 스트럿으로 대심도 토압을 완벽 제어하여 최우수 공법으로 판정됨.

[기술심의평가위원회 최종 심의의결 주문] "본 심의위원회는 전 생애 공기단축(-106일), 사유지 침범 0m 완전 회피, 본체 구조물 수밀성 확보 및 KDS 21 30 00 구조안전성(전 단 OK)을 완벽히 만족하는 「제3안 광간격 버팀보 + 앵커 복합 지보공법」을 본 공사의 최종 시공 공법으로 채택·의결함." 기술심의평가위원회 위원 일동 ㊞